**REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030 AL AÑO 2024**

**Sector**: 39: Mujer y Poblaciones Vulnerables

**Ministerio conductor**: 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

**Tipo**: Multisectorial

**Tabla 1: Semáforo del nivel de cumplimiento del Avance Tipo 1, por elemento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías | **[0-75%>** | **[75-95%>** | **≥95%>** | **No Dato** | **Total** |
| Objetivos prioritarios | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Indicadores de objetivos prioritarios | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
|  Indicadores de servicios | 7 | 3 | 14 | 10 | 34 |

| **Código** | **Objetivo Prioritario / Lineamiento / Servicio / Indicador** | **Responsable del elemento** | **Tipo de indicador / Estándar de cumplimiento** | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Línea de base por año** | **Valor de la línea de base** | **Logro al 2019** | **Logro al 2020** | **Logro al 2021** | **Logro al 2022** | **Logro al 2023** | **Logro al 2024** | **Valor al 2019** | **Valor al 2020** | **Valor al 2021** | **Valor al 2022** | **Valor al 2023** | **Valor al 2024** | **Avance Tipo 1 (%) 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP.01 | Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81.3** |
| IOP.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad en hogares que participan en organizaciones sociales | CONADIS |  | Ascendente | No acumulado | 2019 | 41.0 | No Dato | No Dato | 41.0 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | No Dato | No Dato | 35.8 | 39.74 | 38.0 | 34.8 | **81.3** |
| LN.01.01  | Desarrollar intervenciones que mejoren el nivel de participación política y social, y asociatividad de las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.01.01 | Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.01.01 | Porcentaje de organizaciones de personas con discapacidad que son fortalecidas para participar en espacios de concertación y participación ciudadana. | CONADIS | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 10.0 | 15.0 | 20 | No Dato | No Dato | No Dato | 7.9 | 8.8 | 8.3 | **41.3** |
| SS.01.01.02 | Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.02.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que fueron certificadas en los servicios de capacitación en materia de participación política y ciudadana. | JNE | Logro de aprendizajes | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 5.0 | 5.0 | 5.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 17.1 | **342.8** |
| SS.01.01.03 | Aseguramiento de criterios inclusivos en procesos electorales para la participación de las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.03.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que fueron asignadas para sufragar en mesas accesibles en los procesos electorales. | ONPE | Accesibilidad | Ascendente | No acumulado | 2020 | 16.8 | No Dato | No Dato | No Dato | 24.2 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 23.7 | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| LN.01.02 | Establecer un sistema de apoyo para el desarrollo de la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.02.01 | Sistema de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad con necesidades de asistencia, que cuentan con un sistema de apoyo para la autonomía y vida independiente. | CONADIS | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| LN.01.03 | Desarrollar intervenciones para fortalecer los hogares de personas con discapacidad, en coordinación con entidades públicas o privadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.03.01 | Orientación y soporte en integración familiar a los hogares que tienen un integrante con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.03.01.01 | Porcentaje de hogares de personas con discapacidad que reciben orientación, y/o soporte. | CONADIS | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| LN.01.04 | Fortalecer las intervenciones de protección y promoción social para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP.02 | Garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90.1** |
| IOP.02.01 | Porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar que están ocupadas | MTPE |  | Ascendente | No acumulado | 2019 | 43.1 | No Dato | No Dato | 43.1 | 43.5 | 44.0 | 44.4 | No Dato | No Dato | 41.8 | 41.8 | 42.5 | 40.0 | **90.1** |
| LN.02.01 | Mejorar la empleabilidad e incrementar las competencias laborales de las personascon discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.01.01 | Capacitación laboral para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.01.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad capacitadas y certificadas en programas formativos de capacitación laboral | MTPE | Logro de aprendizajes | Ascendente | No acumulado | 2020 | 68.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 72.0 | 75.0 | 78.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 47.6 | 47.7 | 23.3 | **29.9** |
| LN.02.02 | Generar condiciones para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.02.01 | Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.02.01.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que acceden a mecanismos de orientación y asesoramiento laboral a través de los servicios del Centro de Empleo | MTPE | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | -22.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 5.0 | 5.0 | 5.0 | No Dato | No Dato | No Dato | -45.2 | 25.7 | 215.5 | **4310.2** |
| LN.02.03 | Generar entornos laborales inclusivos en las entidades de la Administración Públicapara fomentar la inserción de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.03.01 | Orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio o cuenten con negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.03.01.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad emprendedoras o quedesean emprender un negocio beneficiarias del programa de asesoramiento empresarial. | PRODUCE | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 11.1 | 22.2 | 33.3 | No Dato | No Dato | No Dato | 31.3 | 67.2 | 210.1 | **630.9** |
| ISS.02.03.01.02 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que formalizaron un negocio propio. | PRODUCE | Fiabilidad | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 2.4 | 7.1 | 14.3 | No Dato | No Dato | No Dato | 218.8 | 193.8 | 607.5 | **4248.3** |
| LN.02.04 | Establecer mecanismos para incorporar a las personas con discapacidad en programas de desarrollo y formalización de emprendimientos productivos individuales y colectivos, que permitan la generación de ingresos autónomos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP.03 | Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **80.0** |
| IOP.03.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que no se atendieron en un centro de salud debido a un motivo que refleja exclusión o falta de oportunidades | MINSA |  | Descendente | No acumulado | 2019 | 15.6 | No Dato | No Dato | 14.4 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | No Dato | No Dato | 15.1 | 14.9 | 13.9 | 16.0 | **80.0** |
| LN.03.01 | Mejorar el acceso a la certificación de la discapacidad a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.01.01 | Certificación de la discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.01.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con certificado de discapacidad | MINSA | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 13.7 | No Dato | No Dato | 15 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | No Dato | No Dato | 17.9 | 21.3 | 26.0 | 31.0 | **138.0** |
| LN.03.02 | Implementar el modelo de cuidado integral de salud de la población con discapacidadpor curso de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.02.01 | Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en losestablecimientos de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.02.01.01 | Porcentaje de establecimientos públicos de salud que cuentan con personal de salud y administrativos capacitados para la atención a las personas con discapacidad. | MINSA | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 5.0 | 7.5 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 3.9 | 0.4 | **4.7** |
| LN.03.03 | Fortalecer las intervenciones orientadas a la prevención y detección temprana de la discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.03.01 | Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad, con perspectivainterdisciplinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.03.01.01 | Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años detectados con una deficiencia discapacitante o con riesgo de adquirirla que han recibido un tratamiento de prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad | MINSA | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 2.5 | 5.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 72.9 | **1457.8** |
| LN.03.04 | Incrementar el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación para personas condiscapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.04.01 | Habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.04.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas de los servicios de habilitación yrehabilitación. | MINSA | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 2.5 | 5.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 6.9 | 6.0 | **119.8** |
| LN.03.05 | Gestionar el acceso a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias que promuevan la vida independiente para personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.05.01 | Otorgamiento de productos de apoyo prioritario para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.05.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que recibieron productos de apoyoprioritarios | MINSA | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 5.0 | 10.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 13.0 | **129.7** |
| OP.04 | Garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa, en los diferentes niveles y modalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100.0** |
| IOP.04.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que culminan la educación básica | MINEDU |  | Ascendente | No acumulado | 2020 | 39.9 | No Dato | No Dato | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | No Dato | No Dato | 37.3 | 38.5 | 43.8 | 45.3 | **105.1** |
| LN.04.01 | Desarrollar servicios educativos pertinentes, diversos e inclusivos que garanticen el acceso, permanencia, logros de aprendizaje y egreso de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.04.01.01 | Programa de Intervención Temprana (PRITE) para niñas y niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.01.01 | Porcentaje de niñas y niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla de 0 a 3 añosque acceden al Programa de Intervención Temprana (PRITE). | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 34.0 | No Dato | No Dato | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | No Dato | No Dato | 35.1 | 42.7 | 44.6 | 49.8 | **108.2** |
| SS.04.01.02 | Centro de Educación Básica Especial (CEBE) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.02.01 | Porcentaje de personas con discapacidad severa de 3 hasta los 20 años que requieren apoyos permanentes y especializados que acceden a los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 41.4 | No Dato | No Dato | 42.3 | 44.2 | 45.1 | 46.1 | No Dato | No Dato | 42.1 | 48.5 | 51.4 | 51.3 | **111.2** |
| SS.04.01.03 | Servicio de Apoyo Educativo (SAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.03.01 | Porcentaje de instituciones y programas educativos que reciben los Servicios de Apoyo Educativo (SAE) externo | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 30.7 | No Dato | No Dato | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | No Dato | No Dato | 33.7 | 41.7 | 43.1 | 45.1 | **90.1** |
| ISS.04.01.03.02 | Porcentaje de instituciones y programas educativos que implementan los Servicios de Apoyo Educativo (SAE) interno | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 30.0 | 35.0 | 45.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| SS.04.01.04 | Formación a docentes y profesionales no docentes de instituciones públicas de educación básica bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.04.01 | Porcentaje de docentes de instituciones y programas educativos públicos de educación básica con estudiantes con discapacidad que participan de acciones formativas bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 4.5 | No Dato | No Dato | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | No Dato | No Dato | 10.7 | 8.0 | 17.7 | No Dato | **No Dato** |
| ISS.04.01.04.02 | Porcentaje de otros agentes educativos de instituciones y programas educativos públicos de educación básica con estudiantes con discapacidad que participan de acciones formativas bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad | MINEDU | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | 2.0 | No Dato | No Dato | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | No Dato | No Dato | 19.5 | 18.0 | 21.3 | 29.6 | **84.7** |
| LN.04.02 | Promover el acceso, la promoción y la culminación en la formación técnico-productiva y educación superior de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP.05 | Promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82.9** |
| IOP.05.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que declaran haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses. | CONADIS |  | Descendente | No acumulado | 2019 | 16.5 | No Dato | No Dato | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | No Dato | No Dato | 16.4 | 16.5 | 18.7 | 17.5 | **82.9** |
| LN.05.01 | Implementar medidas de prevención, atención y protección frente a la violencia hacia las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.01.01 | Atención integral en los Centros de Emergencia Mujer a las personas con discapacidad afectadas por hechos de violencia. | AURORA | Fiabilidad | Descendente | No acumulado | 2020 | 29.9 | No Dato | No Dato | 28.9 | 27.9 | 26.9 | 25.9 | No Dato | No Dato | 33.6 | 31.3 | 33.5 | 36.4 | **71.2** |
| LN.05.02 | Garantizar acceso a los ajustes razonables y la participación de las personas de apoyo que requieran las personas con discapacidad para la toma de decisiones en actos que produzcan efectos jurídicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.02.01 | Acompañamiento especializado para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.02.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica | CONADIS | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| LN.05.03 | Incrementar, el servicio de Defensa Pública de manera accesible en los patrocinios legales a favor de las personas con discapacidad, en las investigaciones, en los procedimientos judiciales y administrativos, en igualdad de condiciones, dentro del marco de sus competencias legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.03.01 | Defensa Pública accesible para personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.03.01.01 | Tasa de variación de las personas con discapacidad que acceden al patrocinio legal que brindan los servicios de Defensa Pública | MINJUSDH | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | -42.8 | No Dato | No Dato | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | No Dato | No Dato | 48.0 | 21.0 | 14.8 | -8.3 | **-417.0** |
| LN.05.04 | Generar actitudes y comportamientos en la ciudadanía y actores sociales en favor de la inclusión social y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.04.01 | Concientización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.04.01.01 | Porcentaje de personas en las que se logró posicionar mensajes de alto impacto a favor de las personas con discapacidad | CONADIS | Posiciona-miento | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 60.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| OP.06 | Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100.0** |
| IOP.06.01 | Porcentaje de avance en la programación presupuestal del 0.5% del presupuesto institucional de los gobiernos subnacionales en inversiones destinadas a proveer deaccesibilidad la infraestructura urbana | CONADIS |  | Ascendente | No acumulado | 2019 | 13.3 | No Dato | No Dato | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | No Dato | No Dato | 27.5 | 25.5 | 30.1 | 16.9 | **111.2** |
| LN.06.01 | Generar condiciones de accesibilidad en los servicios digitales y servicios detransportes y comunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.01.01 | Generación de Sistemas Integrados de Transporte con condiciones de accesibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.01.01.01 | Porcentaje de ciudades focalizadas que cuentan con Sistemas Integrados de Transporte con condiciones de accesibilidad | MTC | Accesibilidad | Ascendente | Acumulado | 2020 | 0.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| SS.06.01.02 | Capacitación para la adecuación de los contenidos y servicios digitales con criterios de accesibilidad para el uso de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.01.02.01 | Porcentaje de las entidades capacitadas que incorporan criterios de accesibilidad en sus portales web. | CONADIS | Aplicabilidad | Ascendente | Acumulado | 2020 | 0.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 5.0 | 5.0 | 5.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 5.1 | 5.4 | 9.7 | **193.6** |
| LN.06.02 | Generar condiciones de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.02.01 | Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.02.01.01 | Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales ubicados en las ciudades intermedias, mayores y de la Metrópoli Nacional cuyas sedes principales se adecúan a criterios deaccesibilidad | MVCS  | Aplicabilidad | Ascendente | Acumulado | 2020 | 0.5 | No Dato | No Dato | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | No Dato | No Dato | 1.5 | 2.9 | 7.4 | 2.9 | **8.4** |
| SS.06.02.02 | Creación y adecuación de infraestructura y equipamiento urbano accesible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.02.02.01 | Porcentaje de distritos ubicados en ciudades mayores y de la Metrópoli Nacional que cuentan con infraestructura y equipamiento urbano accesible | MVCS | Cobertura | Ascendente | Acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | **No Dato** |
| LN.06.03 | Implementar medidas que promuevan y faciliten la igualdad de condiciones para acceso de las personas con discapacidad a los procesos y procedimientos ante el sistema de justicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.03.01 | Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de justicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.03.01.01 | Porcentaje de sedes de justicia con condiciones de accesibilidad en el servicio de justicia para la participación de personas con discapacidad | CONADIS | Accesibilidad | Ascendente | Acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 11.1 | 22.2 | 33.3 | No Dato | No Dato | No Dato | 25.7 | 8.6 | 73.4 | **220.5** |
| SS.06.03.02 | Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de atención de denuncias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.03.02.01 | Porcentaje de sedes de atención de denuncias del MININTER y PNP con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad | MININTER | Cobertura | Ascendente | Acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 10.0 | 15.0 | 22.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 0.6 | 18.0 | No Dato | **No Dato** |
| LN.06.04 | Fortalecer la estrategia de planificación y respuesta para emergencias y desastres queatiendan las necesidades de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.06.05 | Garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales, deportivas, turísticas y recreativas desarrolladas en entornos accesibles e inclusivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.05.01 | Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.01.01 | Porcentaje de programas de capacitación, recreación y promoción del deporte del IPDcon condiciones de accesibilidad | IPD | Accesibilidad | Ascendente | Acumulado | 2019 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 17 | 33.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 100 | **303.0** |
| SS.06.05.02 | Desarrollo del deporte de alto rendimiento en las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.02.01 | Porcentaje de deportistas con discapacidad que participan en eventos deportivos a nivel internacional. | IPD | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2018 | 9.1 | No Dato | No Dato | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | No Dato | No Dato | 7.2 | 7.6 | 10.5 | 8.4 | **82.9** |
| SS.06.05.03 | Capacitación a organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.03.01 | Tasa de variación de organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico que recibieron capacitación para la provisión de servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad | MINCETUR | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 15.0 | 15.0 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 121.9 | 57.2 | **381.5** |
| OP.07 | Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70.0** |
| IOP.07.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que confían en la gestión de su gobierno local o regional | CONADIS |  | Ascendente | No acumulado | 2019 | 5.8 | No Dato | No Dato | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | No Dato | No Dato | 6.8 | 5.5 | 6.9 | 5.6 | **70.0** |
| LN.07.01 | Desarrollar capacidades y competencias en gestión pública con perspectiva de discapacidad para servidores públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.07.01.01 | Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las entidades públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.07.01.01.01 | Porcentaje de entidades públicas cuyas áreas focalizadas han sido capacitadas en materia de incorporación de la perspectiva de discapacidad | SERVIR | Cobertura | Ascendente | No acumulado | 2020 | No Dato | No Dato | No Dato | No Dato | 2.0 | 7.0 | 9.0 | No Dato | No Dato | No Dato | 2.8 | 1.4 | 5.3 | **59.1** |
| LN.07.02 | Fortalecer la rectoría y actuación de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.07.03 | Fortalecer los mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las entidades públicas, frente a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.07.04 | Garantizar la producción de estudios, investigaciones, estadísticas demográficas ysocioeconómicas oficiales en materia de discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Índice de gestión de la política nacional** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86.3** |

**Alertas identificadas**

- Los servicios SS.04.01.03, SS.04.01.04, SS.05.04.01, SS.06.03.02 no reportaron el avance de sus indicadores

- Se alerta un nivel de cumplimiento por encima de 150% en los siguientes indicadores: ISS.01.01.02.01, ISS.02.02.01.01, ISS.02.03.01.01, ISS.02.03.01.02, ISS.03.03.01.01, ISS.06.03.01.01, ISS.06.05.01.01, ISS.06.05.03.01.

- Se alerta un nivel de cumplimiento por debajo de 15% en los siguientes indicadores: ISS.03.02.01.01, ISS.05.03.01.01, ISS.06.02.01.01.