# **MATRIZ DE COMPROMISOS**

**Política / Plan evaluado:** : Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD)

| N° | Responsable[[1]](#footnote-2) | Entidad/Unidad de organización responsable | Servicio | Aspecto de mejora | Recomendación | Compromisos: Acción clave | Medio de verificación | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario | Medio de envío de la formalización del compromiso | Tipo de documento enviado | Fecha de envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIMP | OMEP | SS.01.01.02 (JNE), SS.02.01.01 (MTPE), SS.02.03.01 (PRODUCE), SS.03.03.01 (MINSA), SS.03.04.01 (MINSA), SS.03.05.01 (MINSA), SS.04.01.03 (MINEDU), SS.06.03.01 (CONADIS), SS.06.05.01 (IPD), SS.06.05.03 (MINCETUR), SS.07.01.01 (SERVIR) | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la posibilidad de solicitar un reporte nominal o institucional estandarizado para los servicios de la política, con el propósito de garantizar la coherencia y consistencia de los datos en el proceso de seguimiento y evaluación 2024 de la PNMDD. | Analizar la información reportada por los sectores a fin de evaluar la posibilidad de que a partir del año 2025 puedan reportar información nominal de los servicios a su cargo, en aquellos casos en que lo amerite | Informe | 3er Trimestre 2024 | En proceso | - | Memorándum N° D 000259-2024-MIMPOGMEPGD | Documento pdf visado | 15/07/2024 |
| 1 | MIMP | OMEP | SS.01.01.02 (JNE), SS.02.01.01 (MTPE), SS.02.03.01 (PRODUCE), SS.03.03.01 (MINSA), SS.03.04.01 (MINSA), SS.03.05.01 (MINSA), SS.04.01.03 (MINEDU), SS.06.03.01 (CONADIS), SS.06.05.01 (IPD), SS.06.05.03 (MINCETUR), SS.07.01.01 (SERVIR) | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la posibilidad de solicitar un reporte nominal o institucional estandarizado para los servicios de la política, con el propósito de garantizar la coherencia y consistencia de los datos en el proceso de seguimiento y evaluación 2024 de la PNMDD. | Coordinar con aquellos sectores mencionados en la primera acción para verificar que se reúnan las condiciones necesarias para el reporte nominal. | Informe | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Memorándum N° D 000259-2024-MIMPOGMEPGD | Documento pdf visado | 15/07/2024 |
| 1 | MIMP | OMEP | SS.01.01.02 (JNE), SS.02.01.01 (MTPE), SS.02.03.01 (PRODUCE), SS.03.03.01 (MINSA), SS.03.04.01 (MINSA), SS.03.05.01 (MINSA), SS.04.01.03 (MINEDU), SS.06.03.01 (CONADIS), SS.06.05.01 (IPD), SS.06.05.03 (MINCETUR), SS.07.01.01 (SERVIR) | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la posibilidad de solicitar un reporte nominal o institucional estandarizado para los servicios de la política, con el propósito de garantizar la coherencia y consistencia de los datos en el proceso de seguimiento y evaluación 2024 de la PNMDD. | Realizar la solicitud de información a aquellos sectores que cumplan con la acción 1 y 2. | Documento de solicitud de BD | 1er Trimestre 2025 | Por iniciar | - | Memorándum N° D 000259-2024-MIMPOGMEPGD | Documento pdf visado | 15/07/2024 |
| 2 | CONADIS | DPRIPD - CONADIS (SS.01.01.01) DPSGE - CONADIS (SS.06.03.01) | SS.01.01.01 Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad. SS.06.03.01 Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de justicia. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en las fichas técnicas de los indicadores (SS.01.01.01, SS.06.03.01). | Establecer coordinaciones para incluir aspectos de mejora en las fichas técnicas de los indicadores (SS.01.01.01, S21, SS.06.03.01) como: elaborar línea de base (tomando como referencia el desempeño de la implementación may23-dic23), modificar metas establecidas al 2030 y realizar otras precisiones que se requieran. Cabe precisar que las modificaciones en la ficha del servicio SS.06.03.01 se realizaran en coordinación con las entidades implementadoras del servicio (Poder Judicial y Ministerio Público). | Acta de modificación de ficha técnica | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 3 | CONADIS | DPRIPD - CONADIS (SS.01.02.01, SS.01.03.01, SS.05.04.01) DPSGE - CONADIS (SS.05.02.01) | SS 01.02.01 Sistema de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. SS 01.03.01 Orientación y soporte en integración familiar a los hogares que tienen un integrante con discapacidad. SS 05.02.01 Acompañamiento especializado para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. SS 05.04.01 Concientización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. | Seguimiento y evaluación | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer las principales dificultades que se ha tenido para la implementación de SS 01.02.01, SS 01.03.01, SS 05.02.01 y SS 05.04.01. En función a dicho análisis, se deberá establecer un plan de trabajo de corto plazo, de corresponder, con el objetivo de lograr la implementación de dichos servicios. | Establecer coordinaciones con los actores involucrados en la implementación de los servicios SS.01.02.01, SS.01.03.01, SS.05.02.01 y SS.05.04.01, a fin de formular un plan de trabajo de implementación de dichos servicios y aspectos de mejora en las fichas, de corresponder. Cabe precisar que el servicio SS 05.02.01 tiene como actores implementadores a la MINJUSDH, PJ, Gobiernos regionales y Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). | Acta de aprobación de plan de trabajo | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 4 | CONADIS | DFS - CONADIS (SS.06.01.02) | SS.06.01.02 Capacitación para la adecuación de los contenidos y servicios digitales con criterios de accesibilidad para el uso de las personas con discapacidad. | Seguimiento y evaluación | Se recomienda a los responsables de los servicios que presentan indicadores con un nivel de cumplimiento alto o medio, realizar coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar los aspectos de mejora que fueron identificados por el CONADIS, de corresponder. | Evaluar la incorporación de los siguientes aspectos de mejora para la mejorar la implementación del SS.06.01.02: Evaluar establecer una estrategia para que las entidades capacitadas logren adecuar sus portales web a criterios de accesibilidad, realizar gestiones para la actualización de la norma técnica de accesibilidad web y otros, en coordinación con la DPSGE. | Acta de acuerdos de las reuniones sobre aspectos de mejora | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 5 | CONADIS | DPRIPD - CONADIS (SS.01.01.01) | SS.01.01.01 Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio, de corresponder. | Evaluar la incorporación de los siguientes aspectos de mejora para la implementación del SS.01.01.01: Evaluar estrategia para ampliar la cobertura de las capacitaciones, revisar el contenido de las capacitaciones a fin de verificar su relevancia para las organizaciones de personas con discapacidad, en coordinación con la DPSGE. | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 6 | CONADIS | DPSGE - CONADIS (SS.05.02.01) | SS 05.02.01 Acompañamiento especializado para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio | Establecer coordinaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Publico a fin de incorporar los siguientes aspectos de mejora en el servicio 05.02.01: Evaluar los criterios de accesibilidad sobre los cuales se determinará que una sede de justicia es accesible, definir los tipos de intervenciones que se pueden realizar en sedes de justicia que se encuentran en locales alquilados, actualizar responsables del servicio y evaluar la posibilidad de medir el avance de cada entidad implementadora de manera desagregada | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 7 | CONADIS | DPSGE - CONADIS | No Aplica | Seguimiento y evaluación | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento de los servicios. | Evaluar la posibilidad de incorporar dentro de la agenda de la Consejo Directivo y en la mesa de trabajo del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis), la comunicación de los resultados del informe de evaluación y avance de los compromisos asumidos, a fin de realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los servicios involucrados. | Acta de reuniones | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° D000328- 2024-CONADIS-GG | Documento pdf visado | 5/08/2024 |
| 8 | MINCETUR | Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) de la Dirección General de Estrategia Turística (DGET), Viceministerio de Turismo | SS.06.05.03 Capacitación a organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | Establecer coordinaciones a fin de incorporar las siguientes mejoras en la ficha técnica del indicador del servicio SS.06.05.03: Establecer línea de base, ajustar metas y realizar otras modificaciones que permitan la adecuada medición del avance del servicio | Acta de modificación de la ficha tecnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 063-2024- MINCETUR/SG/OGP PD | Documento pdf visado | 22/07/2024 |
| 9 | MININTER | División de Infraestructura de la PNP | SS.06.03.02 Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de atención de denuncias. | Seguimiento y evaluación | Se recomienda a los responsables de los servicios que presentan indicadores con un nivel de cumplimiento alto o medio, realizar coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar los aspectos de mejora que fueron identificados por el CONADIS | - Establecer coordinaciones para la incluir los siguientes aspectos de mejora en la implementación del servicio SS.06.03.02: Implementar herramientas de recojo de información que permita medir el avance en el servicio y otras mejoras identificadas por Conadis. | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 001241- 2024-IN-OGPP | Documento pdf visado | 25/07/2024 |
| 10 | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico -Dirección de Accesibilidad (DA) | SS.06.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | Realizar reuniones con el MIMP (CONADIS) para incorporar las siguientes mejoras de las fichas técnicas: 1. Ficha del Indicador - Actualizar línea de base - Ajuste de metas - Precisiones técnicas para la medición del indicador 2. Ficha del Servicio - Realizar ajustes en ficha del servicio (determinar cuando finaliza la prestación del servicio) - Precisiones Técnicas (capacitación. acompañamiento técnico, | Acta de modificación de ficha técnica | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1970-2024- VIVIENDA/SG | Documento pdf visado | 31/07/2024 |
| 11 | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico -Dirección de Accesibilidad (DA) | SS.06.02.02 Creación y adecuación de infraestructura y equipamiento urbano accesible | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | Realizar reuniones con el MIMP (CONADIS) para incorporar las siguientes mejoras de las fichas técnicas: 1. Ficha del Indicador - Precisiones técnicas en la ficha 2. Ficha del Servicio - Precisiones Tecnicas en la ficha | Acta de modificación de ficha técnica | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1970-2024- VIVIENDA/SG | Documento pdf visado | 31/07/2024 |
| 12 | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico -Dirección de Accesibilidad (DA) | SS.06.02.02 Creación y adecuación de infraestructura y equipamiento urbano accesible. | Seguimiento y evaluación | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer las principales dificultades que se ha tenido para la implementación de los servicios. En función a dicho diagnóstico, se deberá establecer un plan de trabajo de corto plazo con el objetivo de diseñar una ficha de indicador acorde con las posibilidades de implementación del servicio. | Mejoras en recojo de información: -Implementar estrategias para medir el avance en el servicio | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1970-2024- VIVIENDA/SG | Documento pdf visado | 31/07/2024 |
| 13 | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico -Dirección de Accesibilidad (DA | SS.06.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | Generar estrategias de compromiso por parte de los GL para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1970-2024- VIVIENDA/SG | Documento pdf visado | 31/07/2024 |
| 14 | MTPE | DGNFECCL | SS.02.01.01 Capacitación laboral para las personas con discapacidad. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | Establecer coordinaciones con el MIMP para realizar mejoras en la ficha técnica del indicador del servicio 02.01.01 (Ajustar línea de base y metas) | Acta de modificación de la ficha tecnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000186- 2024-MTPE/4/9 | Documento Excel  | 3/08/2024 |
| 15 | MTPE | DGSNE | SS.02.02.01 Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador | Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en la ficha técnica del indicador de los servicios 02.02.01: Ajustar línea de base, metas, método de cálculo del indicador. | Acta de modificación de la ficha tecnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000186- 2024-MTPE/4/9 | Documento pdf visado | 3/08/2024 |
| 16 | MTPE | DGNFECCL | SS.02.01.01 Capacitación laboral para las personas con discapacidad. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | Establecer coordinaciones con el MIMP para la incluir aspectos de mejora en la implementación del servicio 02.01.01: (i) Implementar herramientas de recojo de información que permita medir el avance en el servicio, (ii) establecer estrategias para incentivar la inscripción y culminación de los cursos y (iii) revisar la accesibilidad de los cursos para personas con discapacidad) | Acta de acuerdos sobre la implementación de los siguientes aspectos de mejora: 1. Herramienta de recojo de información. 2. Estrategia para incentivar participación y culminación de los cursos. 3. Revisión de las condiciones de accesibilidad de los cursos. | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000186- 2024-MTPE/4/9 | Documento excel | 3/08/2024 |
| 17 | MTPE | DGSNE | SS.02.02.01 Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | Establecer coordinaciones para la incluir los siguientes aspectos de mejora en la implementación del servicio 02.02.01: Implementar herramientas de recojo de información que permita medir el avance en el servicio y evaluar el método de cálculo del indicador. | Acta de acuerdos sobre la implementación de los siguientes aspectos de mejora: 1. Herramienta de recojo de información. 2. Revisión del método de cálculo del indicador | El plazo se definirá en coordinación entre el conductor de la Política y la dirección responsable del servicio | Por iniciar | - | Oficio N° 000186- 2024-MTPE/4/9 | Documento pdf visado | 3/08/2024 |
| 18 | MINJUSDH | Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia | SS.05.03.01 Defensa Pública accesible para personas con discapacidad. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para realizar la actualización de la ficha técnica del indicador del servicio SS.05.03.01 en merito a la actualización de las Guías del SINAPLAN. | Ficha técnica del indicador validada | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 473-2024-JUS/OGPM | Documento pdfvisado | 5/08/2024 |
| 19 | IPD | Dirección Nacional de recreación y promoción del deporte/ Dirección Nacional de capacitación y técnica deportiva | SS.06.05.01 Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de las personas con discapacidad. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en la ficha técnica del indicador del servicio SS.06.05.01: Analizar y evaluar el indicador a fin de establecer los ajustes necesarios para su medición. | Acta de modificación de la ficha tecnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000095- 2024-OPP/IPD | Documento pdf visado | 30/07/2024 |
| 20 | IPD | Dirección Nacional de recreación y promoción del deporte/ Dirección Nacional de capacitación y técnica deportiva | SS.06.05.01 Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de las personas con discapacidad. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | - Establecer coordinaciones para la incluir los siguientes aspectos de mejora en la implementación del servicio SS.06.05.01: Determinar la fuente y base de datos que permita medir el avance en el servicio y otras mejoras identificadas por Conadis como definir los criterios de accesibilidad. | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000095- 2024-OPP/IPD | Documento pdf visado | 30/07/2024 |
| 21 | ONPE | Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional - GOECOR | SS 01.01.03 Aseguramiento de criterios inclusivos en procesos electorales para la participación de las personas con discapacidad. | Seguimiento y evaluación | Se recomienda a los responsables de los servicios que presentan indicadores con un nivel de cumplimiento alto o medio, realizar coordinaciones con el MIMP a fin de implementar los aspectos de mejora que fueron identificados por el CONADIS | - Establecer coordinaciones para incluir los siguientes aspectos de mejora: Evaluar el cambio de indicador, con la finalidad de medir la participación en la jornada electoral de las personas con discapacidad que forman parte del padrón electoral | Acta de acuerdos sobre las mejoras a implementar en la ficha técnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1129-2024- SG-ONPE | Documento pdf visado | 2/08/2024 |
| 22 | JNE | DNEF | SS 01.01.02 Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha del servicio y ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en la ficha del servicio y ficha técnica del indicador del servicio: Ajustar el indicador, limitaciones, línea de base, revisar metas y evaluar la pertinencia del método de cálculo del indicador | Documento de modificación de la ficha del servicio y ficha técnica del indicador | 3er Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000475- 2024-DCGI | Documento excel | 8/08/2024 |
| 23 | JNE | DNEF | SS 01.01.02 Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad. | Seguimiento y evaluación | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer las principales dificultades que se ha tenido para la implementación de los servicios. En función a dicho diagnóstico, se deberá establecer un plan de trabajo de corto plazo con el objetivo de diseñar una ficha de indicador acorde con las posibilidades de implementación del servicio. | - Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en la ficha técnica del indicador del servicio: Definir una estructura de datos nominales (ver nota 1)de los usuarios del servicio que permita la adecuada medición del servicio | Documento sobre la implementación de los aspectos de mejora. | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000475- 2024-DCGI | Documento pdf visado | 8/08/2024 |
| 24 | JNE | DNEF | SS 01.01.02 Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | - Establecer coordinaciones para la incluir los siguientes aspectos de mejora identificados por Conadis en la implementación del servicio: Evaluar implementar estrategias que permitan la continuidad del servicio en años no electorales en los cuales la programación presupuestal puede afectar los recursos del servicio | Documento sobre la propuesta de posibles estrategias a implementar | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 000475- 2024-DCGI | Documento pdf visado | 8/08/2024 |
| 25 | MTC | DGPRTM | SS 06.01.01: Generación de Sistemas Integrados de Transporte con condiciones de accesibilidad | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para evaluar la posibilidad de realizar mejoras en el servicio SS.06.01.01: Ajustes en las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del indicador, así como evaluar alternativas de indicadores complementarios que permitan medir los avances en las acciones que se vienen realizando por el sector para lograr la accesibilidad en los Sistemas Integrados de Transporte | Acta de modificación de la ficha técnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Oficio N° 1873-2024- MTC/04 | Documento pdfvisado | 7/08/2024 |
| 26 | MINEDU | DEBE | S 04.01.03. Servicio de Apoyo Educativo (SAE | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador, las cuales podrían incluir: el establecimiento de una línea de base, revisión y ajuste de metas, revisión del método de cálculo, ajustes en las especificaciones técnicas y la fuente de datos, de corresponder. | Coordinación entre MIMP: OMEP, CONADIS, y MINEDU: UPP, DEBE, DIGEBR | Ficha técnica del Indicador ajustada | 4to Trimestre 2025 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 7/08/2024 |
| 27 | MINEDU | DIGEBR | S 04.01.03. Servicio de Apoyo Educativo (SAE) | Resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. De esta manera se podrá identificar mejoras diversas como: facilitar el acceso a los servicios, ampliar la difusión de los servicios, alinear las temáticas de capacitación a las necesidades de las personas con discapacidad, o mejorar la articulación con los gobiernos regionales, de corresponder con las necesidades de cada servicio. | Coordinación entre OMEP, CONADIS, UPP, DEBE, DIGEBR | Nivel de cumplimiento del servicio | 4to Trimestre 2025 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 7/08/2024 |
| 28 | MINEDU | DEBE - DIFOID | S 04.01.01. Programa de Intervención Temprana (PRITE) para niñas y niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla. S 04.01.02. Centro de Educación Básica Especial (CEBE) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. S 04.01.04. Formación a docentes y profesionales no docentes de instituciones públicas de educación básica bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad | Seguimiento y evaluación | Se recomienda a los responsables de los servicios que presentan indicadores con un nivel de cumplimiento alto o medio, realizar coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar los aspectos de mejora que fueron identificados por el CONADIS y que se encuentran en la sección “Información complementaria sobre los servicios que no presentaron alertas o no tienen metas | Coordinación entre OMEP, CONADIS, UPP, DEBE | Ficha de seguimiento | 4to Trimestre 2025 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 7/08/2024 |
| 29 | SERVIR | ENAP | SS.07.01.01 Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las entidades públicas. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en la ficha técnica del indicador del servicio SS.07.01.01: Establecer línea de base, ajustar las metas y revisar el método de cálculo del indicador. | Acta de acuerdos sobre la modificación de la ficha técnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento exce | 7/08/2024 |
| 30 | SERVIR | ENAP | SS.07.01.01 Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las entidades públicas. | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas, se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento del servicio. | - Establecer coordinaciones para incluir los siguientes aspectos de mejora en la implementación del servicio SS.07.01.01: Evaluar la posibilidad de implementar mecanismos para identificar con precisión la población objetivo de la capacitación, incrementar la inscripción, lograr los objetivos del alcance de la capacitación, medición de aplicación de la capacitación y establecer estrategias para promover que desde los mismos sectores se impulse la participación efectiva de sus servidores. | Acta de acuerdos sobre los aspectos de mejora a incluir | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 7/08/2024 |
| 31 | MINSA | DSCAP | SS.03.01.01 Certificación de la discapacidad (S09). SS.03.02.01 Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud (S10). SS.03.03.01 Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad, con perspectiva interdisciplinaria (S11). SS.03.04.01 Habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad (S12). SS.03.05.01 Otorgamiento de productos de apoyo prioritario para las personas con discapacidad (S13) | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en las fichas técnicas de los indicadores de los servicios (S09, S10, S11, S12 y S13), las cuales podrían incluir: el establecimiento de una línea de base, revisión y ajuste de metas, revisión del método de cálculo, ajustes en las especificaciones técnicas, fuente de datos, entre otros | Establecer reuniones de trabajo con el MIMP y CONADIS para analizar los resultados y realizar ajustes de ser necesario | Acta de reunión | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 19/07/2024 |
| 32 | MINSA | DSCAP | SS.03.03.01 Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad, con perspectiva interdisciplinaria (S11). SS.03.04.01 Habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad (S12). SS.03.05.01 Otorgamiento de productos de apoyo prioritario para las personas con discapacidad (S13) | Operación, productos y resultados | En tanto los servicios identificados no han logrado un nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas (S11, S12, S13), se recomienda establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de conocer a mayor detalle las causas de dicho desempeño y establecer compromisos para mejorar el nivel de cumplimiento de los servicios. De esta manera se podrá identificar mejoras diversas como: facilitar el acceso a los servicios, ampliar la difusión de los servicios, alinear las temáticas de capacitación a las necesidades de las personas con discapacidad, o mejorar la articulación con los gobiernos regionales, de corresponder con las necesidades de cada servicio. | Establecer reuniones de trabajo con el MIMP y CONADIS para analizar los resultados y realizar ajustes de ser necesarios | Acta de reunión | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 19/07/2024 |
| 33 | MINSA | DSCAP | SS.03.01.01 Certificación de la discapacidad (S09). SS.03.02.01 Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud (S10) | Seguimiento y evaluación | Se recomienda a los responsables de los servicios que presentan indicadores con un nivel de cumplimiento alto o medio (S9 y S10), realizar coordinaciones con el MIMP (OMEPOP y CONADIS) a fin de implementar los aspectos de mejora que fueron identificados por el CONADIS y que se encuentran en la sección “Información complementaria sobre los servicios que no presentaron alertas o no tienen metas. | Establecer reuniones de trabajo con el MIMP y CONADIS para analizar los resultados y realizar ajustes de ser necesarios | Acta de reunión | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Correo electrónico | Documento excel | 19/07/2024 |
| 34 | PRODUCE | Programa Nacional Tu Empresa | SS.02.03.01 Orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio o cuenten con negocio. | Diseño | Establecer coordinaciones con el MIMP (OMEP-OP y CONADIS) a fin de implementar aspectos de mejora en la ficha técnica del indicador. | - Establecer coordinaciones para realizar las siguientes mejoras en las fichas técnicas de los dos indicadores del servicio SS.02.03.01: Establecer línea de base, ajustar metas y revisar el método de cálculo del indicador. | Acta de modificación de la ficha técnica del indicador | 4to Trimestre 2024 | Por iniciar | - | Mensaje WhatsApp | Documento pdf sinvisado | 9/08/2024 |

1. En caso de requerir asistencia técnica se podrá comunicar con la dirección conductora de la política. [↑](#footnote-ref-2)