RESUMEN AMIGABLE DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030 - AÑO 2025

La Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo es un instrumento muy importante.

El objetivo de esta política, aprobada en el año 2021 es reducir la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad, permitiendo que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva.

La política tiene 7 objetivos prioritarios, es decir, objetivos que necesitan atenderse rápidamente. Cada objetivo prioritario tiene servicios. Los servicios son acciones que mejoran la vida de las personas con discapacidad.

Para conocer en qué medida los avances de la PNMDD impactan en la vida de las personas con discapacidad, es imprescindible medir los avances de los servicios. Por ello, en este documento se presentarán avances en 25 de estos servicios en relación a las metas programadas para el año 2025.

Recuerda que un buen resultado en el indicador significa que cumplimos con la meta del año, sin embargo, aún hay mucho por hacer hasta el año 2030 para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva.

# Objetivo prioritario 1: Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad

Este objetivo obtuvo un nivel de cumplimiento medio porque se logró que el 33.9% de personas con discapacidad en hogares participen en organizaciones sociales.

Este objetivo contó con dos servicios:

- Servicio 1: “Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento bajo porque logró que 70 organizaciones de personas con discapacidad sean capacitadas para mejorar su participación ciudadana en espacios de concertación.

- Servicio 2: “Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad”. Este servicio, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, obtuvo un nivel bajo al no registrar personas con discapacidad certificadas en los servicios de capacitación en materia de participación política y ciudadanía a nivel nacional.

# Objetivo prioritario 2: Garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades económicas

Tuvo un nivel de cumplimiento medio, dado que el 39.6% de personas con discapacidad participaron en alguna actividad económica.

Este objetivo tuvo tres servicios:

- Servicio 6: “Capacitación laboral para las personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento bajo porque logró que 199 personas con discapacidad sean capacitadas, y certificadas, en programas formativos de capacitación laboral.

- Servicio 7: “Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto porque 20,969 personas con discapacidad accedieron a mecanismos de orientación y asesoramiento laboral a través de los servicios del Centro de Empleo.

- Servicio 8: “Orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio o cuenten con negocio”.  Este servicio consta de dos indicadores. El primero alcanzó un nivel de cumplimiento alto, logrando que 703 personas con discapacidad sean beneficiarias del programa de asesoramiento empresarial. En cuanto al segundo indicador, también se logró un nivel de cumplimiento alto, ya que 551 personas con discapacidad lograron formalizar sus negocios.

# Objetivo prioritario 3: Asegurar el acceso a servicios integrales de salud

Consiguió un nivel de cumplimiento medio al reducir el número de personas con discapacidad que no fueron atendidas en un centro de salud, por motivos de exclusión o falta de oportunidades, identificando a 15.3% de personas con discapacidad en esta situación.

Este objetivo tuvo cinco servicios:

- Servicio 9: “Certificación de la discapacidad”.  Tuvo un nivel de cumplimiento alto, pues logró que, al 2025, 630 mil 962 personas tengan Certificado de Discapacidad.

- Servicio 10: “Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto, pues en 1421 establecimientos públicos de salud se logró capacitar al personal de salud y administrativos para la atención a las personas con discapacidad.

- Servicio 11: “Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad con perspectiva interdisciplinaria”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto pues 21 mil 209 niñas y niños menores de 5 años detectados con una discapacidad o con riesgo de adquirirla han recibido un tratamiento de prevención, detección e intervención temprana de discapacidad.

- Servicio 12: “Habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto, pues 104 mil 662 personas con discapacidad fueron atendidas de los servicios de habilitación y rehabilitación.

- Servicio 13: “Otorgamiento de productos de apoyo prioritarios para las personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento bajo pues 109 personas con discapacidad recibieron productos de apoyo prioritarios.

# Objetivo prioritario 4: Garantizar que las personas con discapacidad se desarrollen en igualdad de oportunidades en los servicios de educación

Alcanzó un nivel de cumplimiento alto porque logró que 42% de personas con discapacidad culminen la educación básica. Este objetivo contó con cuatro servicios.

- Servicio 14: “Programa de Intervención Temprana (PRITE) para niñas y niños menores de tres años, con discapacidad o en riesgo de adquirirla”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto, pues 6 mil 768 niñas y niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla accedieron al PRITE, el cual brinda atención especializada no escolarizada de prevención, detección y atención educativa oportuna a las niñas y niños menores de tres años de edad con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

- Servicio 15: “Centro de Educación Básica Especial (CEBE) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto porque logró que 21 mil 478 personas con discapacidad accedan a los CEBE. Los mismos cuentan con recursos especializados para la atención de demandas educativas de la población con discapacidad.

- Servicio 16: “Servicio de Apoyo Educativo (SAE)”. El presente servicio tiene dos indicadores. El primero, referido al SAE externo tuvo un nivel de  cumplimiento alto al lograr que 12 mil 637 instituciones y programas  educativos reciban el servicio. Por otro lado, respecto al segundo indicador, “SAE interno”, se informó que 13 mil 416 instituciones de Educación Básica Regular públicas y privadas con estudiantes con discapacidad cuentan con este servicio a nivel nacional, logrando también un cumplimiento alto. Al respecto, estos servicios, buscan articular los apoyos necesarios para brindar una atención pertinente y oportuna para eliminar  las barreras de las y los estudiantes.

- Servicio 17: “Formación a docentes y otros agentes educativos de instituciones y programas educativos públicos de educación básica bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad”. Este servicio consta de dos indicadores. En el primero, 24,408 docentes de instituciones y programas educativos públicos de educación básica a nivel nacional con estudiantes con discapacidad participaron de acciones formativas sobre enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad, logrando un nivel de cumplimiento bajo. Por otro lado, 373 agentes educativos de instituciones y programas educativos públicos de educación básica a nivel nacional con estudiantes con discapacidad participaron de acciones formativas sobre enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad, alcanzando un nivel de cumplimiento medio.

# Objetivo prioritario 5: Promover actitudes favorables hacia las personas con discapacidad

Este Objetivo logró un nivel de cumplimiento bajo respecto a la meta programada, pues durante el año 2025 se incrementó la cantidad de personas con discapacidad que declararon haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses, pasando de un 14.5% en el año 2024 a 19.5% en el presente año.

Este objetivo reportó dos servicios en el año 2025:

- Servicio 18: “Atención integral en los Centros de Emergencia Mujer a las personas con discapacidad afectadas por hechos de violencia a nivel nacional”. El servicio registró un nivel de cumplimiento bajo, debido a que se incrementó el número de personas con discapacidad que retornaron al Centro de Emergencia Mujer (CEM) por un nuevo hecho de violencia. Al respecto, se reportaron 1,587 casos, resultado que supera el nivel esperado, considerando que la meta establecida buscaba reducir la reincidencia de estos casos.

- Servicio 20: “Defensa pública accesible para personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento bajo al alcanzar a 929 personas  con discapacidad, las cuales accedieron al patrocinio legal de Defensa  Pública, garantizando así el derecho de defensa y el acceso a la justicia de más  personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

# Objetivo prioritario 6: Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno

Obtuvo un nivel de cumplimiento alto, pues el porcentaje de avance en la  programación presupuestal destinada a la accesibilidad en la infraestructura urbana,  tanto para gobiernos regionales como locales, fue de 22.6%, superando la meta prevista para el año 2025 de 15.50%.

Este objetivo contó con siete servicios:

- Servicio 23: “Capacitación para la adecuación de los contenidos y servicios digitales con criterios de accesibilidad para el uso de las personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto, debido a que 2 de las 30 entidades capacitadas durante el año 2025 incorporaron criterios de accesibilidad en sus portales web, lo que representa el 6,7% del total de entidades capacitadas y supera la meta establecida de 5% para dicho periodo.

- Servicio 24: “Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales”. Tuvo un nivel de cumplimiento bajo porque solo 4 gobiernos regionales y locales adecuaron sus sedes principales con criterios de accesibilidad.

- Servicio 26: “Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de justicia”. El servicio alcanzó un nivel de cumplimiento bajo, debido a que el número de sedes de justicia que cuentan con condiciones de accesibilidad para la participación de las personas con discapacidad es de 265, resultado que no permitió alcanzar la meta establecida para el año 2025 de 361 sedes de justicia habilitadas.

- Servicio 27: “Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de atención de denuncias”. Si bien se ha implementado el servicio, no se cuenta con la información para el cálculo de avance del indicador en el año 2025.

- Servicio 28: “Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de las personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento alto, ya que se logró que 4 programas de capacitación, recreación y promoción del deporte del IPD cuenten con las condiciones de accesibilidad.

- Servicio 29: “Desarrollo del deporte de alto rendimiento en las personas con discapacidad”. Tuvo un nivel de cumplimiento medio, porque 137 deportistas con discapacidad lograron participar en eventos deportivos a nivel internacional.

- Servicio 30: “Capacitación a organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad”. Presentó un nivel de cumplimiento bajo, al lograr que 701 organismos públicos y privados vinculados al turismo recibieran capacitación para la provisión de servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad, cifra inferior a la meta prevista de 1749 organismos capacitados.

# Objetivo prioritario 7: Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad

Obtuvo un nivel de cumplimiento bajo, porque 3.9% de personas con discapacidad declararon confiar en la gestión de su gobierno local o regional.

Este objetivo tiene el Servicio 31: “Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las entidades públicas”, que alcanzó un nivel de cumplimiento bajo, pues se logró capacitar a 11 entidades públicas priorizadas en materia de incorporación de la perspectiva de discapacidad, en el curso MOOC “Gestión Pública para la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos”, con los criterios planteados.

Conclusiones

De los 07 objetivos prioritarios establecidos en la Política Nacional Multisectorial en  Materia de Discapacidad (PNMDD), 02 objetivos prioritarios obtuvieron un nivel de  cumplimiento alto , 03 objetivos prioritarios un nivel de cumplimiento medio  y 02 objetivos prioritarios obtuvieron nivel de cumplimiento bajo.

Desde el CONADIS, se reconoce que la diversidad de la sociedad es una fortaleza, y se  sostiene el compromiso de eliminar las barreras que impiden el desarrollo integral de  las personas con discapacidad en alcanzar su pleno potencial y asegurar una sociedad  inclusiva.

A continuación, se presenta una tabla que evidencia si:

- : Se superó la meta.

- : Estuvo cerca de cumplir la meta.

- : No llegó a la meta.

| Nombre del servicio | Nivel de avance |
| --- | --- |
| Servicio 1: Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad. |  |
| Servicio 2: Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con discapacidad. |  |
| Servicio 6: Capacitación laboral para las personas con discapacidad. |  |
| Servicio 7: Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral. |  |
| Servicio 8: Orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio o cuenten con negocio. |  |
| Servicio 9: Certificación de la discapacidad. |  |
| Servicio 10: Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud. |  |
| Servicio 11: Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad con perspectiva interdisciplinaria. |  |
| Servicio 12: Habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad. |  |
| Servicio 13: Otorgamiento de productos de apoyo prioritarios para las personas con discapacidad. |  |
| Servicio 14: Programa de Intervención Temprana (PRITE) para niñas y niños menores de tres años, con discapacidad o en riesgo de adquirirla. |  |
| Servicio 15: Centro de Educación Básica Especial (CEBE) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. |  |
| Servicio 16: Servicio de Apoyo Educativo (SAE). |  |
| Servicio 17: Formación a docentes y otros agentes educativos de instituciones y programas educativos públicos de educación básica bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de discapacidad. |  |
| Servicio 18: Atención integral en los Centros de Emergencia Mujer a las personas con discapacidad afectadas por hechos de violencia a nivel nacional. |  |
| Servicio 20: Defensa pública accesible para personas con discapacidad. |  |
| Servicio 23: Capacitación para la adecuación de los contenidos y servicios digitales con criterios de accesibilidad para el uso de las personas con discapacidad. |  |
| Servicio 24: Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales. |  |
| Servicio 26: Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de justicia. |  |
| Servicio 27: Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de atención de denuncias. | 1/ |
| Servicio 28: Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de las personas con discapacidad. |  |
| Servicio 29: Desarrollo del deporte de alto rendimiento en las personas con discapacidad. |  |
| Servicio 30: Capacitación a organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad. |  |
| Servicio 31: Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las entidades públicas. |  |

1/ Para el reporte de cumplimiento de la PNMDD del año 2025, el Ministerio del Interior no reportó información sobre el servicio 27 a la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.